## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО "УХП"
_____________________ Суслов А.Л.
"_____" _______________ 2023
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1/25-22
Реконструкция вторичного отстойника диаметром 24м позиция 131/1, литер 43, цех №25БОС
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Борт отстойника
1 | Очистка механизированным способом слабого бетона с поверхности плит | м2 | 72.25
2 | Разборка слабого бетонного борта | м3 | 23.5
3 | Очистка арматурного каркаса от коррозии щетками | м.п. | 3500 | арматура АIII d 12 мм
4 | Антикоррозийное покрытие арматуры d 12 мм | м.п. | 3500 | Двухкомпонентная грунтовка для защиты арматуры от коррозии ГрМ-Антикор «Гора Хрустальная»
5 | Устройство опалубки h 300 мм борта | м2 | 45.24 | фанера толщ. 10мм
6 | Бетонирование борта отстойника h 250 мм | м3 | 23.5
7 | Бетон гидротехнический, класс В30 (М400) | м3 | 23.5
7.1 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром12 мм | тн | 0.511
7.2 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром8 мм | тн | 0.448
7.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I, диаметром 6 мм | тн | 0.708
8 | Изготовление настила из листовой стали | тн | 2.9 | сталь рефленая толщ. 6 мм
9 | Монтаж настила из листовой стали | тн | 2.9 | сталь рефленая толщ. 6 мм
10 | Изготовление кронштейнов | тн | 5.5 | уголок 100*10
11 | Монтаж кронштейнов | тн | 5.5
12 | Установка анкерных болтов на химический клеевой состав | шт | 160 | шпилька 16/50 ст. 09Г2С
13 | Механизированная зачистка кронштейнов и закладных | м2 | 43.75 | углошлифовальная машинка
14 | Обезжиривание кронштейнов и закладных | м2 | 43.75
15 | Огрунтовка кронштейнов и закладных за один раз | м2 | 207.9 | грунт ХС-010 (ГОСТ9355-81
16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей кронштейнов и закладных за 2 раза | м2 | 207.9 | эмаль ХС-710 ГОСТ 7313-75
17 | Огрунтовка настила полотна и закладных за один раз с двух сторон | м2 | 77.92 | грунт ХС-010 (ГОСТ9355-81
18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей полотна настила и закладных за 2 раза | м2 | 77.92 | эмаль ХС-710 ГОСТ 7313-75
19 | Погрузка мусора строительного вручную | тн | 6.32
20 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 18 км I класс груза | тн | 6.32
2. Лоток отстойника
21 | Разборка железобетонного лотка | м3 | 3.6
22 | Промывка водой | м2 | 109.95
23 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, сухими смесями толщиной слоя 2 мм / | м2 | 74.61 | Смесь для ремонта /МБР 300/
24 | Устройство опалубки h 500 мм внутреннего борта | м2 | 53.4 | фанера толщ. 10мм
25 | Армирование внутреннего борта | т | 0.824 | арматура АI d 8 мм
26 | Бетонирование борта | м3 | 8.67 | Бетон гидротехнический, класс В30 (М400)
27 | Зачистка днища поверхности лотка перфоратором на глубину 20мм | м2 | 35.34
28 | Укладка ремонтного состава толщ. 20 мм | м2 | 35.34 | Смесь для ремонта /МБР 300/ расход 38 кг на 1 м2
29 | Погруза мусора строительного вручную | тн | 7.5
30 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 18 км I класс груза | тн | 7.5
3. Стены отстойника (внутренние)
31 | Зачистка поверхности перфоратором на глубину 20мм | м3 | 180
32 | Промывка водой | м2 | 180
33 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, сухими смесями толщиной слоя 2 мм / | м2 | 180 | Смесь для ремонта /МБР 300/
34 | Погруза мусора строительного вручную | т | 6.3
35 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 18 км I класс груза | т | 6.3
4. Дно отстойника
36 | Зачистка поверхности перфоратором на глубину 100мм | м3 | 12
37 | Промывка водой | м2 | 120
37 | Бетонирование днища с армированием | м3 | 12 | Бетон гидротехнический, класс В30 (М400)
38 | Арматура периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | тн | 1.8
5. Илосос. Успокоительный стакан
39 | Демонтаж металлоконструкций успокоительного стакана | шт | 1
Раздел 6. Илосос. Приводная тележка
40 | Демонтаж оборудования масса оборудования: 0,05 т (редуктор) | шт | 1
41 | Демонтаж электрической машины масса до 0,1 т | шт | 1
42 | Демонтаж металлоконструкций рамы | тн | 0.1
43 | Демонтажтокоприемника весом до 80 кг | тн | 0.518
44 | Демонтаж кабеля | м.п. | 15
45 | Демонтаж трубы стальной по установленным конструкциям с креплением диаметром до 40 мм | м.п. | 15
46 | Монтаж рамы пролетом до 24 м | тн | 1.8
47 | Погруза металлолома | тн | 5.6
48 | Перевозка металлолома автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние 10 км с выгрузкой | тн | 5.6
Составил:
| Начальник УКС | Лузянин А.С.
13 декабря 2022