## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО "УХП"
_____________________ Суслов А.Л.
"_____" _______________ 2023
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5900-004-2023
Ремонт технологической железобетонной емкости объемом 100 м.куб. цеха 02/3, литера 9
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Стены емкости (внутренние) d6,5хH4
1 | Зачистка слабого бетона перфоратором на глубину 20мм | м3 | 1.64
2 | Очистка стен водой высоким давлением | м2 | 81.96
3 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен сухими смесями толщиной слоя 20 мм | м2 | 81.96 | Смесь для ремонта "МБР 300" (расход 38кг./м.кв. толщина слоя 20 мм)
Раздел 2. Дно емкости d6,5
4 | Зачистка слабого бетона перфоратором на глубину 20мм | м3 | 0.664
5 | Очистка дна водой высоким давлением | м2 | 33.2
6 | Устройство стяжки толщиной 20 мм | м2 | 33.2 | Смесь для ремонта "МБР 300" (расход 38кг./м.кв. толщина слоя 20 мм)
Раздел 3. Борт емкости
7 | Зачистка слабого бетона перфоратором на глубину 20мм | м3 | 0.041
8 | Очистка борта водой высоким давлением | м2 | 2.21
9 | Устройство набетонки толщиной 250 мм | м3 | 0.52 | Бетон гидротехнический, В30 (М400)
9.1 | Арматура АIII d 10мм | тн | 0.399
9.2 | Арматура АIII d 8 мм | тн | 0.044
9.3 | Фанера толщ. 9 мм | м2 | 43.2
Раздел 4. Прочие работы
10 | Погрузка мусора строительного | тн | 2.32
11 | Перевозка мусора строительного на расстояние 18 км | тн | 2.32
Составил:
| Начальник УКС | Лузянин А.С.
2 февраля 2023